## Diagrama de Gantt - Estructura
ID | WBS Nivel 2 / Tarea Nivel 3 | Tipo | Duración (Valor) | Unidad (Días/Semanas/Meses) | Responsable / Equipo | 29/08/2026 | Fecha Fin | Estado | Dependencia | Entregables Asociados
1 | INICIO Y PLANIFICACIÓN | Entregable Nivel 2 | 9 | Días | Ambos | 2026-08-29 | 2026-09-06 | Completado | — | Base de planificación
1.1 | Definir metodología de trabajo | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Tú | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Completado | — | Metodología acordada
1.2 | Definir herramientas y repositorios | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Saul | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Completado | CC 1.1 | Herramientas configuradas
1.3 | Elaborar mapa de interesados | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Tú | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Completado | FC 1.1 | Mapa de interesados
1.4 | Revisar propósito, objetivos y alcance | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Ambos | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Completado | FC 1.1 | Alcance validado
1.5 | Definir esquema de comunicación del equipo | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Saul | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Completado | CC 1.3 | Esquema de comunicación
1.6 | Preparar estructura documental del proyecto | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Tú | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Completado | CC 1.4 | Estructura documental
1.7 | Preparar ambiente inicial de desarrollo | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Completado | FC 1.2 | Entorno inicial
1.8 | Revisión de planificación inicial | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Ambos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Completado | FF 1.5, 1.6, 1.7 | Planificación inicial
2 | REQUISITOS Y DISEÑO FUNCIONAL | Entregable Nivel 2 | 16 | Días | Ambos | 2026-09-04 | 2026-09-19 | En Proceso | FC 1.8 | Especificación funcional
2.1 | Levantamiento de requisitos funcionales | Tarea Nivel 3 | 3 | Días | Tú | 2026-09-04 | 2026-09-06 | Completado | FC 1.8 | Requisitos funcionales
2.2 | Levantamiento de requisitos no funcionales | Tarea Nivel 3 | 3 | Días | Saul | 2026-09-04 | 2026-09-06 | Completado | CC 2.1 | Requisitos no funcionales
2.3 | Definir reglas de negocio | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2026-09-07 | 2026-09-08 | Completado | CC 2.1 | Reglas de negocio
2.4 | Definir flujo de registro de estudiantes | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Tú | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Completado | CC 2.1 | Flujo de registro de estudiantes
2.5 | Definir flujo de creación de qr | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Completado | CC 2.3 | Flujo creación del QR
2.6 | Definir flujo de asistencia de estudiantes, docentes y personal administrativo | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Completado | FC 2.5 | Flujo de asistencia por tipo de usuario
2.7 | Definir flujo de incidencias y clasificacion de reportes | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Tú | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Completado | CC 2.4 | Flujo de incidencias y clasificación
2.8 | Definir flujo y reglas de reportes escolares | Tarea Nivel 3 | 3 | Días | Tú | 2026-09-11 | 2026-09-13 | Completado | CC 2.7 | Flujo y reglas de reportes
2.9 | Definir flujo de comunicación con familiares a partir de reportes autorizados | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-09-13 | 2026-09-14 | Completado | FC 2.3 | Flujo de comunicación
2,10 | Elaborar historias de usuario | Tarea Nivel 3 | 3 | Días | Tú | 2026-09-15 | 2026-09-17 | En Proceso | FC 2.1, 2.3 | Historias de usuario
2.11 | Definir criterios de aceptación específicos | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2026-09-18 | 2026-09-19 | En Proceso | FC 2.10 | Criterios de aceptación
2.12 | Validar requisitos con institución | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2026-09-19 | 2026-09-20 | Completado | FC 2.11 | Requisitos aprobados
3 | BASE FUNCIONAL Y GENERACIÓN DE QR | Entregable Nivel 2 | 25 | Días | Ambos | 2026-09-21 | 2026-10-15 | En Proceso | FC actividades H1 | Sistema QR funcional + códigos validados
3.1 | Diseñar arquitectura inicial | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-09-22 | 2026-09-23 | En Proceso | FC 2.12 | Arquitectura inicial
3.2 | Diseñar modelo de datos inicial | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-09-22 | 2026-09-23 | En Proceso | CC 3.1 | Modelo de datos
3.3 | Configurar proyecto Next.js/TypeScript | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-09-24 | 2026-09-25 | En Proceso | FC 3.1 | Proyecto base
3.4 | Configurar PostgreSQL | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-09-24 | 2026-09-25 | En Proceso | FC 3.2 | BD inicial
3.5 | Implementar backend/API base | Tarea Nivel 3 | 3 | Días | Saul | 2026-09-27 | 2026-09-29 | En Proceso | FC 3.3, 3.4 | API base
3.6 | Implementar modelo de estudiantes | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-09-29 | 2026-09-30 | En Proceso | FC 3.4 | Modelo de estudiantes
3.7 | Implementar CRUD de estudiantes | Tarea Nivel 3 | 3 | Días | Tú | 2026-09-30 | 2026-10-02 | En Proceso | CC 3.6 | Gestión de estudiantes
3.8 | Implementar generación de QR | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-10-01 | 2026-10-02 | En Proceso | FC 3.6 | Generador QR
3.9 | Asociar QR con estudiante | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Saul | 2026-10-01 | 2026-10-01 | En Proceso | FC 3.8 | Asociación QR
3.1 | Implementar validación de unicidad | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Saul | 2026-10-02 | 2026-10-02 | En Proceso | FC 3.9 | Validación de unicidad
3.11 | Implementar exportación de QR | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Tú | 2026-10-02 | 2026-10-02 | En Proceso | CC 3.8 | Archivos QR
3.12 | Pruebas de legibilidad | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Tú | 2026-10-05 | 2026-10-05 | En Proceso | FC 3.8 | Evidencias de lectura
3.13 | Pruebas de asociación y duplicados | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Saul | 2026-10-06 | 2026-10-06 | En Proceso | FC 3.10 | Evidencias de integridad
3.14 | Corrección de errores H01 | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2026-10-08 | 2026-10-09 | En Proceso | FC 3.12, 3.13 | Versión corregida
3.15 | Validación institucional QR | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2026-10-10 | 2026-10-11 | En Proceso | FC 3.14 | Validación institucional
3.16 | Preparar lote inicial de códigos | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Tú | 2026-10-13 | 2026-10-14 | En Proceso | FC 3.15 | Lote QR
3.17 | Verificación final de KPI-01 a KPI-06 | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Ambos | 2026-10-14 | 2026-10-14 | En Proceso | FC 3.16 | Evidencias H01
H01 | HITO 01 — Base funcional y generación de QR | Hito |  |  | Ambos | 2026-10-15 |  | No completado | FC H1 | KPI-01 a KPI-06 validados
4 | SERVIDOR LOCAL E INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL | Entregable Nivel 2 | 1 | Meses | Ambos | 2026-10-17 | 2026-11-16 | No Iniciado |  | Infraestructura local operativa
4.1 | Levantar especificaciones del equipo servidor | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-10-17 | 2026-10-18 | No Iniciado |  | Especificaciones documentadas
4.2 | Verificar conectividad de red institucional | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2026-10-20 | 2026-10-21 | No Iniciado |  | Conectividad validada
4.3 | Definir arquitectura de despliegue local | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-10-23 | 2026-10-24 | No Iniciado |  | Arquitectura de despliegue
4.4 | Preparar sistema operativo del servidor | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-10-23 | 2026-10-24 | No Iniciado |  | Entorno preparado
4.5 | Configurar PostgreSQL en servidor local | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-10-27 | 2026-10-28 | No Iniciado |  | BD local operativa
4.6 | Configurar backend/API en servidor | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-10-27 | 2026-10-28 | No Iniciado |  | Backend local operativo
4.7 | Configurar frontend web para red local | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Tú | 2026-10-30 | 2026-10-31 | No Iniciado |  | Web LAN operativa
4.8 | Integrar aplicación móvil con servidor local | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2026-10-31 | 2026-11-01 | No Iniciado |  | App conectada a LAN
4.9 | Configurar control de acceso al servidor | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Saul | 2026-11-03 | 2026-11-03 | No Iniciado |  | Acceso controlado
4.10 | Configurar respaldos automáticos | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-11-05 | 2026-11-06 | No Iniciado |  | Sistema de respaldos | 2027-01-19
4.11 | Probar recuperación de respaldos | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-11-06 | 2026-11-07 | No Iniciado |  | Recuperación validada | 2027-01-19
4.12 | Probar operación sin Internet | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2026-11-07 | 2026-11-08 | No Iniciado |  | Operación LAN validada | 2027-01-21
4.13 | Documentar instalación y recuperación del servidor | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Saul | 2026-11-08 | 2026-11-08 | No Iniciado |  | Documentación técnica | 2027-01-23
4.14 | Verificación de KPI-29 a KPI-34 | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Ambos | 2027-02-13 | 2027-02-13 | No Iniciado |  | Evidencias H05 | 2027-01-26
H05 | HITO 05 — Servidor local e infraestructura institucional | Hito |  |  | Ambos | 2027-02-13 |  | No completado |  | KPI-29 a KPI-34 validados | 2027-01-28
5 | SISTEMA WEB INTEGRADO | Entregable Nivel 2 | 3 | Semanas | Ambos | 2027-01-19 | 2027-02-08 | No Iniciado | FC H1 | Plataforma web integrada | 2027-01-30
5.1 | Diseñar autenticación | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2027-01-19 | 2027-01-20 | No Iniciado | FC 4.1 | Diseño de autenticación | 2027-02-02
5.2 | Implementar autenticación | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2027-01-21 | 2027-01-22 | No Iniciado | FC 4.2 | Login funcional | 2027-02-04
5.3 | Implementar roles y permisos | Tarea Nivel 3 | 3 | Días | Saul | 2027-01-23 | 2027-01-25 | No Iniciado | CC 4.3 | Control de acceso | 2027-02-05
5.4 | Diseñar modelo de familiares | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Tú | 2027-01-26 | 2027-01-27 | No Iniciado | FC 4.4 | Modelo familiares | 2027-02-07
5.5 | Implementar familiares | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2027-01-28 | 2027-01-29 | No Iniciado | FC H1 | Gestión familiares | 2027-02-09
5.6 | Diseñar panel administrativo | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Tú | 2027-01-30 | 2027-01-31 | No Iniciado | FC 4.6 | Diseño panel | 2027-02-11
5.7 | Implementar panel administrativo | Tarea Nivel 3 | 3 | Días | Tú | 2027-02-02 | 2027-02-04 | No Iniciado | FC 4.3, 4.5, 4.7 | Panel funcional | 2027-02-12
5.8 | Integrar estudiantes, usuarios y familiares | Tarea Nivel 3 | 3 | Días | Saul | 2027-02-04 | 2027-02-06 | No Iniciado | FC 4.8 | Sistema integrado | 2027-02-13
5.9 | Pruebas de integración web | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2027-02-05 | 2027-02-06 | No Iniciado | FC 4.9 | Evidencias web | 2027-02-13
5.10 | Correcciones H02 | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2027-02-07 |  | No completado | FC 4.10 | Versión corregida
5.11 | Verificación de KPI-07 a KPI-11 | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Ambos | 2027-02-09 | 2027-02-09 | No Iniciado | FC H2 | Evidencias H02
5.12 | Validación final del sistema web | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Ambos | 2027-02-11 | 2027-02-11 | No Iniciado | FC H2 | Web validada
H02 | HITO 02 — Sistema web integrado | Hito |  |  | Ambos | 2027-02-12 |  | No completado | FC 5.1 | KPI-07 a KPI-11 validados
6 | BACKEND, API Y CONTROL DE ASISTENCIA | Entregable Nivel 2 | 1 | Meses | Ambos | 2027-02-13 | 2027-03-12 | No Iniciado | FC 5.2 | Sistema de asistencia funcional
6.1 | Diseñar modelo de asistencia diaria por grupo | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2027-02-13 | 2027-02-14 | No Iniciado | FC 5.3 | Modelo de asistencia
6.2 | Definir estados de asistencia | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-11-10 | 2026-11-11 | No Iniciado | FC 5.2 | Reglas de estados
6.3 | Implementar modelo de asistencia | Tarea Nivel 3 | 3 | Días | Saul | 2026-11-14 | 2026-11-16 | No Iniciado | FC 5.3 | Tablas/modelos
6.4 | Implementar registro de asistencia mediante QR | Tarea Nivel 3 | 3 | Días | Saul | 2026-11-18 | 2026-11-20 | No Iniciado | FC 5.4, 5.5, 5.6 | Registro de asistencia
6.5 | Implementar identificación automática de estudiante y grupo | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-11-18 | 2026-11-19 | No Iniciado | FC 5.7 | Asociación estudiante-grupo
6.6 | Implementar reglas de duplicados | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Tú | 2026-11-20 | 2026-11-21 | No Iniciado | FC 5.7, 5.8 | Control de duplicados
6.7 | Implementar estados asistió, falta y llegada tarde | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2026-11-21 | 2026-11-22 | No Iniciado |  | Estados de asistencia
6.8 | Implementar registro diario por grupo | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-11-24 | 2026-11-25 | No Iniciado |  | Registro diario
6.9 | Implementar consulta de asistencia por grupo y fecha | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2026-11-25 | 2026-11-26 | No Iniciado |  | Consulta grupal
6.10 | Implementar consulta histórica individual | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Tú | 2026-11-27 | 2026-11-28 | No Iniciado |  | Historial estudiante
6.11 | Integrar registro de asistencia con API | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-11-28 | 2026-11-29 | No Iniciado |  | API asistencia
6.12 | Pruebas funcionales de asistencia | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2026-12-01 | 2026-12-02 | No Iniciado |  | Evidencias
6.13 | Pruebas de lectura y rendimiento | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Saul | 2026-12-02 | 2026-12-02 | No Iniciado |  | Resultados lectura
6.14 | Correcciones del módulo de asistencia | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Ambos | 2026-12-03 | 2026-12-03 | No Iniciado | FC 5.9 | Versión corregida
6.15 | Validación de asistencia con institución | Tarea Nivel 3 | 1 | Semanas | Ambos | 2026-12-04 | 2026-12-10 | No Iniciado | FC H3 | Validación institucional
6.16 | Verificación de KPI-12 a KPI-18 | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Ambos | 2026-12-05 | 2026-12-05 | No Iniciado | FC H3 | Evidencias H03
H03 | HITO 03 — Backend, API y control de asistencia | Hito |  |  | Ambos | 2026-12-06 |  | No completado | CC 6.1 | KPI-12 a KPI-18 validados
7 | APLICACIÓN MÓVIL | Entregable Nivel 2 | 40 | Días | Ambos | 2026-12-08 | 2027-01-16 | No Iniciado | CC 6.1 | Aplicación móvil integrada con SIGE
7.1 | Definir arquitectura de la aplicación móvil | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Tú | 2026-12-08 | 2026-12-09 | No Iniciado | FC 6.2, 6.3 | Arquitectura móvil
7.2 | Definir navegación y estructura de pantallas | Tarea Nivel 3 | 3 | Días | Saul | 2026-12-11 | 2026-12-13 | No Iniciado | FC 6.4 | Flujo UX móvil
7.3 | Configurar proyecto móvil | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Tú | 2026-12-15 | 2026-12-16 | No Iniciado | CC 6.5 | Proyecto móvil base
7.4 | Integrar autenticación | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2026-12-17 | 2026-12-18 | No Iniciado | FC 6.4, 6.5, 6.6 | Autenticación móvil
7.5 | Integrar comunicación con API | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2026-12-19 | 2026-12-20 | No Iniciado | FC 6.7 | Cliente API
7.6 | Implementar permisos por rol | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2026-12-22 | 2026-12-23 | No Iniciado | FC 6.8 | Control de acceso móvil
7.7 | Implementar lector QR móvil | Tarea Nivel 3 | 3 | Días | Tú | 2026-12-25 | 2026-12-27 | No Iniciado |  | Escáner QR
7.8 | Implementar registro de asistencia mediante QR | Tarea Nivel 3 | 3 | Días | Ambos | 2026-12-30 | 2027-01-01 | No Iniciado |  | Asistencia móvil
7.9 | Implementar confirmación del registro | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Ambos | 2026-12-31 | 2026-12-31 | No Iniciado |  | Confirmación asistencia
7.10 | Pruebas de integración QR-API-DB | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2027-01-03 | 2027-01-04 | No Iniciado |  | Integración validada
7.11 | Corrección del flujo de asistencia móvil | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2027-01-05 | 2027-01-06 | No Iniciado |  | Versión móvil v1
7.12 | Diseñar módulo móvil de reportes | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Tú | 2027-01-07 | 2027-01-08 | No Iniciado |  | Diseño reportes móvil
7.13 | Implementar registro de reportes docente | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Tú | 2027-01-09 | 2027-01-10 | No Iniciado |  | Reportes desde móvil
7.14 | Implementar consulta de reportes para prefectos | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2027-01-12 | 2027-01-13 | No Iniciado |  | Bandeja prefectura
7.15 | Implementar filtros de reportes | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Tú | 2027-01-12 | 2027-01-12 | No Iniciado |  | Filtros móviles
7.16 | Implementar canalización hacia administración | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Saul | 2027-01-13 | 2027-01-13 | No Iniciado |  | Flujo prefecto-administración
7.17 | Integrar trazabilidad de reportes | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Saul | 2027-01-13 | 2027-01-13 | No Iniciado |  | Historial del reporte
7.18 | Pruebas funcionales de aplicación móvil | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Saul | 2027-01-14 | 2027-01-14 | No Iniciado |  | Evidencias móviles
7.19 | Pruebas en dispositivos representativos | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Ambos | 2027-01-14 | 2027-01-14 | No Iniciado | FC H3 | Compatibilidad móvil
7.20 | Correcciones de aplicación móvil | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Saul | 2027-01-15 | 2027-01-15 | No Iniciado |  | Versión candidata
H04 | HITO 04 — Aplicación móvil operativa | Hito |  |  | Ambos | 2027-01-15 |  | No completado |  | KPI-19 a KPI-28 validados
8 | INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN PILOTO | Entregable Nivel 2 | 19 | Días | Ambos | 2027-02-17 | 2027-03-07 | No Iniciado | FC H3 | Operación piloto integrada
8.1 | Diseñar plan de pruebas con usuarios | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Tú | 2027-02-17 | 2027-02-18 | No Iniciado | CC 6.1 | Plan piloto
8.2 | Preparar datos y escenarios de prueba | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2027-02-19 | 2027-02-20 | No Iniciado | CC 6.1 | Datos de prueba
8.3 | Preparar instrumentos de usabilidad | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Tú | 2027-02-20 | 2027-02-20 | No Iniciado | FC 6.2, 6.3 | Instrumentos
8.4 | Ejecutar pruebas con estudiantes | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2027-02-23 | 2027-02-24 | No Iniciado | FC 6.4 | Resultados estudiantes
8.5 | Ejecutar pruebas con personal escolar | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2027-02-25 | 2027-02-26 | No Iniciado | CC 6.5 | Resultados personal
8.6 | Simular jornadas de asistencia | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Saul | 2027-02-27 | 2027-02-28 | No Iniciado | FC 6.4, 6.5, 6.6 | Evidencia piloto
8.7 | Analizar resultados y retroalimentación | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Tú | 2027-03-02 | 2027-03-03 | No Iniciado | FC 6.7 | Informe de resultados
8.8 | Corregir problemas detectados | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2027-03-04 | 2027-03-05 | No Iniciado | FC 6.8 | Versión corregida
8.9 | Segunda ronda de validación | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Ambos | 2027-03-05 | 2027-03-05 | No Iniciado |  | Segunda validación
8.1 | Verificar operación con pérdida de Internet | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Ambos | 2027-03-06 | 2027-03-06 | No Iniciado |  | Evidencia de continuidad
H06 | HITO 06 — Integración y operación piloto | Hito |  |  | Ambos | 2027-03-06 |  | No completado |  | KPI-35 a KPI-44 validados
9 | VALIDACIÓN INTEGRAL Y CALIDAD FINAL | Entregable Nivel 2 | 13 | Días | Ambos | 2027-03-09 | 2027-03-21 | No Iniciado |  | Plataforma integral validada
9.1 | Integración final de módulos | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2027-03-09 | 2027-03-10 | No Iniciado |  | Plataforma integrada
9.2 | Ejecutar pruebas end-to-end | Tarea Nivel 3 | 2 | Días | Ambos | 2027-03-11 | 2027-03-12 | No Iniciado | FC 6.9 | Evidencias E2E
9.3 | Ejecutar pruebas de regresión | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Saul | 2027-03-12 | 2027-03-12 | No Iniciado | FC H4 | Evidencias de regresión
9.4 | Validar flujo de reportes | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Tú | 2027-03-13 | 2027-03-13 | No Iniciado | FC H4 | Flujo de reportes validado
9.5 | Validar comunicación por correo electrónico | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Saul | 2027-03-15 | 2027-03-15 | No Iniciado | FC 7.1 | Comunicación validada
9.6 | Validar historial y control de asistencia | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Ambos | 2027-03-16 | 2027-03-16 | No Iniciado | FC 7.2 | Asistencia validada
9.7 | Validar roles, permisos y trazabilidad | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Saul | 2027-03-17 | 2027-03-17 | No Iniciado | FC 7.3 | Seguridad funcional validada
9.8 | Correcciones de integración | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Ambos | 2027-03-18 | 2027-03-18 | No Iniciado | FC H4 | Versión candidata
9.9 | Verificación final de KPIs | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Ambos | 2027-03-19 | 2027-03-19 | No Iniciado | FC 7.5 | Matriz KPI validada
9.1 | Preparar versión candidata a entrega | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Ambos | 2027-03-20 | 2027-03-20 | No Iniciado | FC H4 | Release candidate
H07 | HITO 07 — Plataforma integral validada | Hito |  |  | Ambos | 2027-03-20 |  | No completado | FC 7.7 | KPI-45 a KPI-64 validados
10 | PREPARACIÓN PARA OPERACIÓN Y ENTREGA | Entregable Nivel 2 | 7 | Días | Ambos | 2027-03-21 | 2027-03-27 | No Iniciado | FC 7.8 | Versión final entregable
10.1 | Validar respaldos y recuperación finales | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Saul | 2027-03-21 | 2027-03-21 | No Iniciado | FC 7.9 | Evidencia final
10.2 | Completar documentación técnica | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Saul | 2027-03-22 | 2027-03-22 | No Iniciado | FC 7.2, 7.4, 7.6, 7.10 | Documentación técnica final
10.3 | Completar manual de usuario | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Tú | 2027-03-22 | 2027-03-22 | No Iniciado | FC 7.11 | Manual de usuario
10.4 | Documentar pruebas y evidencias | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Tú | 2027-03-23 | 2027-03-23 | No Iniciado | FC 7.12 | Expediente de pruebas
10.5 | Preparar entorno definitivo de operación | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Saul | 2027-03-24 | 2027-03-24 | No Iniciado | FC 7.13 | Entorno preparado
10.6 | Capacitación inicial | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Ambos | 2027-03-25 | 2027-03-25 | No Iniciado | FC H5 | Registro de capacitación
10.7 | Demostración integral y aceptación | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Ambos | 2027-03-26 | 2027-03-26 | No Iniciado | FC H5 | Sistema demostrado
10.8 | Preparar acta de entrega y cierre | Tarea Nivel 3 | 1 | Días | Tú | 2027-03-27 | 2027-03-27 | No Iniciado | FC H5 | Acta de entrega
H08 | HITO 08 — Preparación para operación y entrega | Hito |  |  | Ambos | 2027-03-27 |  | No completado | FC 8.2 | KPI-65 a KPI-71 validados
Formulas:
Fecha Fin = IF(OR([Tipo]="Hito",G2="",[Duración (Valor)]="",[Unidad (Días/Semanas/Meses)]=""),"",IF([Unidad (Días/Semanas/Meses)]="Días",G2+[Duración (Valor)]-1,IF([Unidad (Días/Semanas/Meses)]="Semanas",G2+([Duración (Valor)]*7)-1,IF([Unidad (Días/Semanas/Meses)]="Meses",EDATE(G2,[Duración (Valor)])-1,""))))

## Lista de Actividades e Hitos
ID | Actividad/Hito | Entregable Asociado | Fecha Prevista | Responsable | Estado | Tipo
1 | INICIO Y PLANIFICACIÓN | Base de planificación | 2026-08-29 | Ambos | Completado | Entregable Nivel 2
1.1 | Definir metodología de trabajo | Metodología acordada | 2026-08-29 | Tú | Completado | Tarea Nivel 3
1.2 | Definir herramientas y repositorios | Herramientas configuradas | 2026-08-31 | Saul | Completado | Tarea Nivel 3
1.3 | Elaborar mapa de interesados | Mapa de interesados | 2026-08-31 | Tú | Completado | Tarea Nivel 3
1.4 | Revisar propósito, objetivos y alcance | Alcance validado | 2026-09-01 | Ambos | Completado | Tarea Nivel 3
1.5 | Definir esquema de comunicación del equipo | Esquema de comunicación | 2026-09-01 | Saul | Completado | Tarea Nivel 3
1.6 | Preparar estructura documental del proyecto | Estructura documental | 2026-09-02 | Tú | Completado | Tarea Nivel 3
1.7 | Preparar ambiente inicial de desarrollo | Entorno inicial | 2026-09-03 | Saul | Completado | Tarea Nivel 3
1.8 | Revisión de planificación inicial | Planificación inicial | 2026-09-03 | Ambos | Completado | Tarea Nivel 3
2 | REQUISITOS Y DISEÑO FUNCIONAL | Especificación funcional | 2026-09-04 | Ambos | En Proceso | Entregable Nivel 2
2.1 | Levantamiento de requisitos funcionales | Requisitos funcionales | 2026-09-04 | Tú | Completado | Tarea Nivel 3
2.2 | Levantamiento de requisitos no funcionales | Requisitos no funcionales | 2026-09-04 | Saul | Completado | Tarea Nivel 3
2.3 | Definir reglas de negocio | Reglas de negocio | 2026-09-07 | Ambos | Completado | Tarea Nivel 3
2.4 | Definir flujo de registro de estudiantes | Flujo de registro de estudiantes | 2026-09-08 | Tú | Completado | Tarea Nivel 3
2.5 | Definir flujo de creación de qr | Flujo creación del QR | 2026-09-08 | Saul | Completado | Tarea Nivel 3
2.6 | Definir flujo de asistencia de estudiantes, docentes y personal administrativo | Flujo de asistencia por tipo de usuario | 2026-09-09 | Saul | Completado | Tarea Nivel 3
2.7 | Definir flujo de incidencias y clasificacion de reportes | Flujo de incidencias y clasificación | 2026-09-10 | Tú | Completado | Tarea Nivel 3
2.8 | Definir flujo y reglas de reportes escolares | Flujo y reglas de reportes | 2026-09-11 | Tú | Completado | Tarea Nivel 3
2.9 | Definir flujo de comunicación con familiares a partir de reportes autorizados | Flujo de comunicación | 2026-09-13 | Saul | Completado | Tarea Nivel 3
2,10 | Elaborar historias de usuario | Historias de usuario | 2026-09-15 | Tú | En Proceso | Tarea Nivel 3
2.11 | Definir criterios de aceptación específicos | Criterios de aceptación | 2026-09-18 | Ambos | En Proceso | Tarea Nivel 3
2.12 | Validar requisitos con institución | Requisitos aprobados | 2026-09-19 | Ambos | Completado | Tarea Nivel 3
3 | BASE FUNCIONAL Y GENERACIÓN DE QR | Sistema QR funcional + códigos validados | 2026-09-21 | Ambos | En Proceso | Entregable Nivel 2
3.1 | Diseñar arquitectura inicial | Arquitectura inicial | 2026-09-22 | Saul | En Proceso | Tarea Nivel 3
3.2 | Diseñar modelo de datos inicial | Modelo de datos | 2026-09-22 | Saul | En Proceso | Tarea Nivel 3
3.3 | Configurar proyecto Next.js/TypeScript | Proyecto base | 2026-09-24 | Saul | En Proceso | Tarea Nivel 3
3.4 | Configurar PostgreSQL | BD inicial | 2026-09-24 | Saul | En Proceso | Tarea Nivel 3
3.5 | Implementar backend/API base | API base | 2026-09-27 | Saul | En Proceso | Tarea Nivel 3
3.6 | Implementar modelo de estudiantes | Modelo de estudiantes | 2026-09-29 | Saul | En Proceso | Tarea Nivel 3
3.7 | Implementar CRUD de estudiantes | Gestión de estudiantes | 2026-09-30 | Tú | En Proceso | Tarea Nivel 3
3.8 | Implementar generación de QR | Generador QR | 2026-10-01 | Saul | En Proceso | Tarea Nivel 3
3.9 | Asociar QR con estudiante | Asociación QR | 2026-10-01 | Saul | En Proceso | Tarea Nivel 3
3.1 | Implementar validación de unicidad | Validación de unicidad | 2026-10-02 | Saul | En Proceso | Tarea Nivel 3
3.11 | Implementar exportación de QR | Archivos QR | 2026-10-02 | Tú | En Proceso | Tarea Nivel 3
3.12 | Pruebas de legibilidad | Evidencias de lectura | 2026-10-05 | Tú | En Proceso | Tarea Nivel 3
3.13 | Pruebas de asociación y duplicados | Evidencias de integridad | 2026-10-06 | Saul | En Proceso | Tarea Nivel 3
3.14 | Corrección de errores H01 | Versión corregida | 2026-10-08 | Ambos | En Proceso | Tarea Nivel 3
3.15 | Validación institucional QR | Validación institucional | 2026-10-10 | Ambos | En Proceso | Tarea Nivel 3
3.16 | Preparar lote inicial de códigos | Lote QR | 2026-10-13 | Tú | En Proceso | Tarea Nivel 3
3.17 | Verificación final de KPI-01 a KPI-06 | Evidencias H01 | 2026-10-14 | Ambos | En Proceso | Tarea Nivel 3
H01 | HITO 01 — Base funcional y generación de QR | KPI-01 a KPI-06 validados | 2026-10-15 | Ambos | No completado | Hito
4 | SERVIDOR LOCAL E INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL | Infraestructura local operativa | 2026-10-17 | Ambos | No Iniciado | Entregable Nivel 2
4.1 | Levantar especificaciones del equipo servidor | Especificaciones documentadas | 2026-10-17 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
4.2 | Verificar conectividad de red institucional | Conectividad validada | 2026-10-20 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
4.3 | Definir arquitectura de despliegue local | Arquitectura de despliegue | 2026-10-23 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
4.4 | Preparar sistema operativo del servidor | Entorno preparado | 2026-10-23 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
4.5 | Configurar PostgreSQL en servidor local | BD local operativa | 2026-10-27 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
4.6 | Configurar backend/API en servidor | Backend local operativo | 2026-10-27 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
4.7 | Configurar frontend web para red local | Web LAN operativa | 2026-10-30 | Tú | No Iniciado | Tarea Nivel 3
4.8 | Integrar aplicación móvil con servidor local | App conectada a LAN | 2026-10-31 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
4.9 | Configurar control de acceso al servidor | Acceso controlado | 2026-11-03 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
4.10 | Configurar respaldos automáticos | Sistema de respaldos | 2026-11-05 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
4.11 | Probar recuperación de respaldos | Recuperación validada | 2026-11-06 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
4.12 | Probar operación sin Internet | Operación LAN validada | 2026-11-07 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
4.13 | Documentar instalación y recuperación del servidor | Documentación técnica | 2026-11-08 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
4.14 | Verificación de KPI-29 a KPI-34 | Evidencias H05 | 2027-02-13 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
H05 | HITO 05 — Servidor local e infraestructura institucional | KPI-29 a KPI-34 validados | 2027-02-13 | Ambos | No completado | Hito
5 | SISTEMA WEB INTEGRADO | Plataforma web integrada | 2027-01-19 | Ambos | No Iniciado | Entregable Nivel 2
5.1 | Diseñar autenticación | Diseño de autenticación | 2027-01-19 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
5.2 | Implementar autenticación | Login funcional | 2027-01-21 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
5.3 | Implementar roles y permisos | Control de acceso | 2027-01-23 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
5.4 | Diseñar modelo de familiares | Modelo familiares | 2027-01-26 | Tú | No Iniciado | Tarea Nivel 3
5.5 | Implementar familiares | Gestión familiares | 2027-01-28 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
5.6 | Diseñar panel administrativo | Diseño panel | 2027-01-30 | Tú | No Iniciado | Tarea Nivel 3
5.7 | Implementar panel administrativo | Panel funcional | 2027-02-02 | Tú | No Iniciado | Tarea Nivel 3
5.8 | Integrar estudiantes, usuarios y familiares | Sistema integrado | 2027-02-04 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
5.9 | Pruebas de integración web | Evidencias web | 2027-02-05 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
5.10 | Correcciones H02 | Versión corregida | 2027-02-07 | Ambos | No completado | Tarea Nivel 3
5.11 | Verificación de KPI-07 a KPI-11 | Evidencias H02 | 2027-02-09 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
5.12 | Validación final del sistema web | Web validada | 2027-02-11 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
H02 | HITO 02 — Sistema web integrado | KPI-07 a KPI-11 validados | 2027-02-12 | Ambos | No completado | Hito
6 | BACKEND, API Y CONTROL DE ASISTENCIA | Sistema de asistencia funcional | 2027-02-13 | Ambos | No Iniciado | Entregable Nivel 2
6.1 | Diseñar modelo de asistencia diaria por grupo | Modelo de asistencia | 2027-02-13 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
6.2 | Definir estados de asistencia | Reglas de estados | 2026-11-10 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
6.3 | Implementar modelo de asistencia | Tablas/modelos | 2026-11-14 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
6.4 | Implementar registro de asistencia mediante QR | Registro de asistencia | 2026-11-18 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
6.5 | Implementar identificación automática de estudiante y grupo | Asociación estudiante-grupo | 2026-11-18 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
6.6 | Implementar reglas de duplicados | Control de duplicados | 2026-11-20 | Tú | No Iniciado | Tarea Nivel 3
6.7 | Implementar estados asistió, falta y llegada tarde | Estados de asistencia | 2026-11-21 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
6.8 | Implementar registro diario por grupo | Registro diario | 2026-11-24 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
6.9 | Implementar consulta de asistencia por grupo y fecha | Consulta grupal | 2026-11-25 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
6.10 | Implementar consulta histórica individual | Historial estudiante | 2026-11-27 | Tú | No Iniciado | Tarea Nivel 3
6.11 | Integrar registro de asistencia con API | API asistencia | 2026-11-28 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
6.12 | Pruebas funcionales de asistencia | Evidencias | 2026-12-01 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
6.13 | Pruebas de lectura y rendimiento | Resultados lectura | 2026-12-02 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
6.14 | Correcciones del módulo de asistencia | Versión corregida | 2026-12-03 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
6.15 | Validación de asistencia con institución | Validación institucional | 2026-12-04 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
6.16 | Verificación de KPI-12 a KPI-18 | Evidencias H03 | 2026-12-05 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
H03 | HITO 03 — Backend, API y control de asistencia | KPI-12 a KPI-18 validados | 2026-12-06 | Ambos | No completado | Hito
7 | APLICACIÓN MÓVIL | Aplicación móvil integrada con SIGE | 2026-12-08 | Ambos | No Iniciado | Entregable Nivel 2
7.1 | Definir arquitectura de la aplicación móvil | Arquitectura móvil | 2026-12-08 | Tú | No Iniciado | Tarea Nivel 3
7.2 | Definir navegación y estructura de pantallas | Flujo UX móvil | 2026-12-11 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
7.3 | Configurar proyecto móvil | Proyecto móvil base | 2026-12-15 | Tú | No Iniciado | Tarea Nivel 3
7.4 | Integrar autenticación | Autenticación móvil | 2026-12-17 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
7.5 | Integrar comunicación con API | Cliente API | 2026-12-19 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
7.6 | Implementar permisos por rol | Control de acceso móvil | 2026-12-22 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
7.7 | Implementar lector QR móvil | Escáner QR | 2026-12-25 | Tú | No Iniciado | Tarea Nivel 3
7.8 | Implementar registro de asistencia mediante QR | Asistencia móvil | 2026-12-30 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
7.9 | Implementar confirmación del registro | Confirmación asistencia | 2026-12-31 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
7.10 | Pruebas de integración QR-API-DB | Integración validada | 2027-01-03 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
7.11 | Corrección del flujo de asistencia móvil | Versión móvil v1 | 2027-01-05 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
7.12 | Diseñar módulo móvil de reportes | Diseño reportes móvil | 2027-01-07 | Tú | No Iniciado | Tarea Nivel 3
7.13 | Implementar registro de reportes docente | Reportes desde móvil | 2027-01-09 | Tú | No Iniciado | Tarea Nivel 3
7.14 | Implementar consulta de reportes para prefectos | Bandeja prefectura | 2027-01-12 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
7.15 | Implementar filtros de reportes | Filtros móviles | 2027-01-12 | Tú | No Iniciado | Tarea Nivel 3
7.16 | Implementar canalización hacia administración | Flujo prefecto-administración | 2027-01-13 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
7.17 | Integrar trazabilidad de reportes | Historial del reporte | 2027-01-13 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
7.18 | Pruebas funcionales de aplicación móvil | Evidencias móviles | 2027-01-14 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
7.19 | Pruebas en dispositivos representativos | Compatibilidad móvil | 2027-01-14 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
7.20 | Correcciones de aplicación móvil | Versión candidata | 2027-01-15 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
H04 | HITO 04 — Aplicación móvil operativa | KPI-19 a KPI-28 validados | 2027-01-15 | Ambos | No completado | Hito
8 | INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN PILOTO | Operación piloto integrada | 2027-02-17 | Ambos | No Iniciado | Entregable Nivel 2
8.1 | Diseñar plan de pruebas con usuarios | Plan piloto | 2027-02-17 | Tú | No Iniciado | Tarea Nivel 3
8.2 | Preparar datos y escenarios de prueba | Datos de prueba | 2027-02-19 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
8.3 | Preparar instrumentos de usabilidad | Instrumentos | 2027-02-20 | Tú | No Iniciado | Tarea Nivel 3
8.4 | Ejecutar pruebas con estudiantes | Resultados estudiantes | 2027-02-23 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
8.5 | Ejecutar pruebas con personal escolar | Resultados personal | 2027-02-25 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
8.6 | Simular jornadas de asistencia | Evidencia piloto | 2027-02-27 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
8.7 | Analizar resultados y retroalimentación | Informe de resultados | 2027-03-02 | Tú | No Iniciado | Tarea Nivel 3
8.8 | Corregir problemas detectados | Versión corregida | 2027-03-04 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
8.9 | Segunda ronda de validación | Segunda validación | 2027-03-05 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
8.1 | Verificar operación con pérdida de Internet | Evidencia de continuidad | 2027-03-06 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
H06 | HITO 06 — Integración y operación piloto | KPI-35 a KPI-44 validados | 2027-03-06 | Ambos | No completado | Hito
9 | VALIDACIÓN INTEGRAL Y CALIDAD FINAL | Plataforma integral validada | 2027-03-09 | Ambos | No Iniciado | Entregable Nivel 2
9.1 | Integración final de módulos | Plataforma integrada | 2027-03-09 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
9.2 | Ejecutar pruebas end-to-end | Evidencias E2E | 2027-03-11 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
9.3 | Ejecutar pruebas de regresión | Evidencias de regresión | 2027-03-12 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
9.4 | Validar flujo de reportes | Flujo de reportes validado | 2027-03-13 | Tú | No Iniciado | Tarea Nivel 3
9.5 | Validar comunicación por correo electrónico | Comunicación validada | 2027-03-15 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
9.6 | Validar historial y control de asistencia | Asistencia validada | 2027-03-16 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
9.7 | Validar roles, permisos y trazabilidad | Seguridad funcional validada | 2027-03-17 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3
9.8 | Correcciones de integración | Versión candidata | 2027-03-18 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
9.9 | Verificación final de KPIs | Matriz KPI validada | 2027-03-19 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
9.1 | Preparar versión candidata a entrega | Release candidate | 2027-03-20 | Ambos | No Iniciado | Tarea Nivel 3
H07 | HITO 07 — Plataforma integral validada | KPI-45 a KPI-64 validados | 2027-03-20 | Ambos | No completado | Hito
10 | PREPARACIÓN PARA OPERACIÓN Y ENTREGA | Versión final entregable | 2027-03-21 | Ambos | No Iniciado | Entregable Nivel 2
10.1 | Validar respaldos y recuperación finales | Evidencia final | 2027-03-21 | Saul | No Iniciado | Tarea Nivel 3